Приложение №1

к договору подряда № _________________ от « » 20___г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонт ремонту строительных

конструкций зданий ТЭЦ-2,3,4

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород  пр-т Ленина 88 ООО «Автозаводская ТЭЦ»

2. Требование к сроку выполнения работ:

ремонт строительных конструкций ТЭЦ-2 май -  сентябрь 2012г.

ремонт строительных конструкций ТЭЦ-3 июнь - август 2012г.

ремонт строительных конструкций ТЭЦ-4       июнь - сентябрь 2012г.

3. Требования к последовательности  выполнения работ, этапам работ:

1.Подготовительный этап. Подрядчик оформляет  необходимые  разрешительные документы по допуску на объект (транспортный пропуск, разрешение на внос и вынос оборудования через проходные, пропуска на работников)

1.1. Оформление Акта допуска и наряд-допуска на производство работ.

1.2. Прохождение инструктажа

2. Своевременное обеспечение  ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим обоудованием

3. Проведение ремонтно-восстановительных работ  в соответствии с проектом производства работ линейным или сетевым графиком работ, разработанным  подрядчиком и согласованным с Заказчиком в установленном порядке, соблюдая требования охраны труда и технику безопасности. Изменение сроков возможно по инициативе заказчика при корректировке графика.

4. Оформление исполнительной документации (акты скрытых работ, журнал проведения ремонтных работ копии сертификатов на применяемые материалы и др.)

5. Сдача объекта комиссии после выполнения ремонтно- восстановительных работ.

4. Требования к организации работ:

Работы  должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

- РД 34.20.501-2003                        Правила технической эксплуатации электрических станций и

сетей  Российской Федерации

- СО 34.04.181-2003                        Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

- СНиП 12-01-2004                          Организация строительства

- СНиП  3.03.01-87                          Несущие и ограждающие конструкции

- СНиП   2.03.11-85                         Защита строительных конструкций от коррозии

- СНиП  3.04.01-87                          Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП  2.03.01-84                          Бетонные и железобетонные конструкции

- СНиП  3.01.04-87                          Приемка в эксплуатацию, законченных строительством объектов

- МДС 13.14.2000                            Положение о проведении планово- предупредительного ремонта

производственных зданий и сооружений

-ПОТ РО 14000-004-98                  Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений

- РД 153-34.0-03.301-00                  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

- РД 34.03.201-97                             Правила техники безопасности при эксплуатации

тепломеханического оборудования электрических станций и сетей

- СНиП 12-03-2001                          Безопасность труда в строительстве. Часть1.

- СНиП 12-04-2002                          Безопасность труда в строительстве. Часть1.

- СанПиН 2.2.3.1384-03                  Санитарные правила и нормативы

- СП 11-110-99                                 Свод правил об организации «Авторский надзор за

строительством зданий и сооружений»

- ППР                                                Проект производства работ

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и СНиП.

Отремонтированные здания, должны соответствовать требованиям НТД.

6. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):

- Требования  к видам работ (ведомость объемов работ):

работы должны быть выполнены в полном объеме согласно  утвержденному сметному расчету  и ведомости объемов работ к настоящему Техническому заданию.

Требования к поставке продукции необходимой для выполнения работ:  подрядчик  предоставляет материалы, руководствуясь действующими Нормами расхода, по цене не выше средней оптовой цены Нижегородского региона.

Требования к исполнительной документации: подрядчик выдает исполнительную документацию в соответствии с действующей НТД.

- Работы должны быть выполнены в полном объеме. Изменение объемов возможно по результатам дополнительно выявленных скрытых дефектов, после утверждения «ЗАКАЗЧИКОМ» акта дефектации объекта по форме Приложения 24 СО 34.04.181-2003, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах договора с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от указанных в сметной документации по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются при оформлении Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат.

7. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям:

применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Строительные материалы применяются по варианту согласованному с заказчиком.                                                                             Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора. Списание давальческих материалов происходит в установленном порядке: Подрядчик до 03 числа месяца, следующего за отчётным, представляет на согласование Заказчику Отчёт об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику. Если в процессе работы образуются отходы, то они также возвращаются Заказчику.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

8. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ. Ремонт должен производиться на основании СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», а также других действующих норм и правил.

9. Требования к выполнению правил при проведении работ:

при ремонте обязательно выполнение требований действующих Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

10. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

гарантийный срок эксплуатации отремонтированного объекта  составляет не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами  сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

11. Требования к квалификации персонала подрядчика: персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Квалификация рабочих должна  соответствовать  3 – 6 разряду по Тарифно-квалификационному  справочнику работ и профессий рабочих электроэнергетики.

12. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: работы  должны быть выполнены  в установленные сроки по акту-допуску, наряд-допуску с разработкой   проекта    производства   работ и графика проведения ремонтных работ.  Отчетная документация  выполняется в соответствии с СО 34.04.181-2003г. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.

13. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ:

сметная документация, разработанная Подрядчиком, должна быть составлена на основе Государственных элементных сметных норм  (ГЭСН-2001) ресурсным методом  в уровне текущих цен (форма Ресурсная МДС) с указанием необходимых материальных, трудовых ресурсов, эксплуатации машин и механизмов у каждой расценки. Примененные коэффициенты к расценкам  должны быть обоснованны с указанием наименования, пункта, раздела, примечания нормативного документа на данный коэффициент.

В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляциям с обязательным обоснованием трудозатрат, стоимости чел-ч, накладных расходов по статьям затрат.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор				 Наименование организации

ООО  «Автозаводская ТЭЦ»				 Должность лица, подписавшего договор

_________________/И.А. Шангин/	                         ________________/Расшифровка подписи/